## Ver03
CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THỎA THUẬN
Giai đoạn | Hạng mục công việc | Yêu cầu công việc chi tiết | Trọn gói | Nhân công | Số lượng dự kiến | Dự toán | Thực tế | Ghi chú
Giai đoạn 2 -Các công việc thuê xe , giáo, khung, vận chuyển đồ nghề … bên thi công chịu trách nhiệm -Liệt kê danh sách các vật liệu cần cho bên chủ nhà mua theo danh sách vật tư | Đi đường điện nước và Trát các tầng
| Đi đường điện nước | Nhân công |  | 220000 | 218 | 47960000 |  | Tính theo m sàn, đi đường điện nước cho tất cả các tầng
| Trát tường các tầng 1.5 cm~2cm bao gồm đóng lưới mắt cáo | Nhân công + vật liệu trọn gói , xi măng Hoàng Long PC30 và gạch đặc đỏ , sử dụng đóng lưới trát tường. Trọn gói không phát sinh | 165000 |  | 644.411 | 106327815
| Xây ngăn phòng, xây nhà vệ sinh 110 | Nhân công + vật liệu trọn gói (gạch đặc đỏ). Xi măng Hoàng Long PC30 và vật liệu phụ trợ. Trọn gói không phát sinh chi phí | 330000 |  | 138.889 | 45833370 |  | Trao đổi giá 310k trọn gói
| Ốp lát nhà vệ sinh | Nhân công Pha nửa xi PC30 nửa keo , ốp chắc và bền hơn. Giá trọn gói nhân công và vật liệu trừ gạch chủ nhà mua. Không phát sinh chi phí | 200000 |  | 66.37 | 13274000 |  | 5 tầng
| Ốp lát các phòng khách , phòng ngủ | Nhân công Pha nửa xi PC30 nửa keo , ốp chắc và bền hơn. Giá trọn gói nhân công và vật liệu trừ gạch chủ nhà mua. Không phát sinh chi phí | 180000 |  | 71.94 | 12949200 |  | Tầng 1 trước
| Cán nền các tầng 2,3,4 | Nhân công + vật liệu trọn gói (Cán dầy 2.5~3cm , xi măng Hoàng Long xi mác PC 30). Giá trọn gói không phát sinh chi phí | 120000 |  | 193 | 23160000 |  | Trao đổi giá 105K trọn gói
| Vá nhà vệ sinh | Khoan cấy Gramset trên 10 thanh dưới 10 thanh , 40 lỗ gramset , đan A15 hai lớp ( Kích thước 90x90) , trọn gói nhân công và vật tư , không phát sinh chi phí. Đảm bảo chắc chắn an toàn bền vững |  | 2250000 | 3.24 | 9000000 |  | 4 lỗ của 4 tầng
| Điều hòa | Nhân công |  | 130000 | 0 | 0 |  | Tầng 1,2
| Chống thấm nhà vệ sinh | Trọn gói ( Sika top cell 107) , nền + vách tắm đứng WC: Chống thấm Sika Membrane, quét 2 nước, dán lưới thủy tinh chân tường. Giá trọn gói nhân công và vật tư, không phát sinh chi phí | 280000 |  | 21.6 | 6048000
| Chống thấm cổ ống | Trọn gói ( Sika top cell 107) , nền + vách tắm đứng WC: Chống thấm Sika Membrane, quét 2 nước, dán lưới thủy tinh chân tường. Giá trọn gói nhân công và vật tư, không phát sinh chi phí | 150000 |  | 21 | 3150000
| Tổng giai đoạn 2 |  |  |  |  | 267702385
chi phí phát sinh
|  | hộp kĩ thuật | 1100000 |  | 12 | 13200000
|  | lanh tô cửa | 400000 |  | 11 | 4400000
|  | cửa wc | 3080000 |  | 1 | 3080000
|  | bồn hoa | 1200000 |  | 1 | 1200000
21880000
| tổng giá trị giai đoạn 2 |  |  |  |  | 289582385
| giá trị hợp đồng giai đoạn 1 |  |  |  |  | 158550000
| tổng chi phí công trình |  |  |  |  | 448132385
| đã thanh toán giai đoạn 1 |  |  |  |  | 142695000
| còn lại |  |  |  |  | 15855000
| đã thanh toán giai đoạn 2 |  |  |  |  | 184484600
| còn lại gia đoạn 2 |  |  |  |  | 105097785
| tổng còn lại của 2 giai đoạn |  |  |  |  | 120952785
| bảo hành 5% tổng giá trị |  |  |  |  | 22406619.25
| còn lại |  |  |  |  | 98546165.75
Thành viên tham gia
Tên thi công: Tiến,Kỹ sư Huệ
Bên chủ nhà : Anh Quyết, Khanh, Cường ( Giám sát của chủ nhà)
Thống nhất:
Xi măng đổ bê tông nền sử dụng xi măng Hoàng Thạch PC30
Xi măng xây trát sử dụng loại Hoàng Long
Gạch sử dụng là gạch đỏ đặc, các loại keo chuyên dụng chính hãng, nghiêm cấm sử dụng hàng nhái kém chất lượng.
| Lần thanh toán | Hạng mục hoàn thiện | Số tiền | Người nhận ký | Xác nhận chủ
| Thanh toán lần 1 (25%) | Ngay sau khi kí hợp đồng
| (Ngày…......tháng…..........năm 2024) |  | 66925596.25
| Thanh toán lần 2 (25%) | Hoàn thiện điện nước, Hoàn thành xây tất cả các tầng và trát hết tầng 2
| (Ngày…......tháng…..........năm 2024) |  | 66925596.25
| Thanh toán lần 3(20%) | Vá lỗ nhà vệ sinh, Cán nền ,và hoàn thiện điện nước, trát tầng 3,4,5
| (Ngày…......tháng…..........năm 2024) |  | 53540477
| Thanh toán lần 4 (20%) | Hoàn thiện xong hết các mục của giai đoạn 2
| (Ngày…......tháng…..........năm 2024) |  | 53540477
Note on E7: trinh lan khanh: 165000
Note on F8: trinh lan khanh: 310000
Note on E11: trinh lan khanh: trao đổi giá 105K